## Status Report
Status Report
Data Inicial | Data Final
2026-03-12 | 2026-03-13
Feature |  | Testes Planejado | Testes Fechados | Testes Falhados | Progress | Defeitos Válidos | Defeito por Caso Teste | DT Inicio da Execução | DT Final da Execução | Status
Consulta de CEP na API ViaCEP |  | 7 | 7 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Finalizado
Status Overview | Date | Os resultados do dia foram: |  |  |  |  | Pontos de atenção
| 2026-03-12 | Test Desing: 7 Teste Cases: 7 Passed/ 0 Failed/0 Blocked Bug: 0 |  |  |  |  | Testes executados antes do tempo previsto sem falhas detectadas Detectado uma possível melhoria na especificação referente ao caso de teste de CEP válido com hífen (CT002)
Status Test Case
Status | QTD | %
Not Executed | 0 | 0%
Passed | 7 | 100%
Failed | 0 | 0%
Blocked | 0 | 0%
Total TC | 7
Status Bugs
Status | QTD | %
New | 0 | 0%
Development | 0 | 0%
Reopen | 0 | 0%
Closed | 0 | 0%
Rejected | 0 | 0%
Total TC | 0

## Burndown (hidden)
Start Date | End Date | Daily Target | Total Test Cases
2026-03-12 | 2026-03-13 | 3.5 | 7
Date |  |  | Automatic Planning | Planejado | Total TC Planned | Fechados Dia | Fechados
* |  |  | 7 | 7 | 0 | * | 7
2026-03-12 | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0
2026-03-13 | 1900-01-05 | 1900-01-05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Tipo de Teste
Positivos | 2
Negativos | 4
Alternativos | 1
Formulas:
Daily Target = [Total Test Cases]/NETWORKDAYS([Start Date],[End Date])
Daily Target = IFERROR(WEEKDAY([End Date],1),0)
Start Date = WORKDAY([Start Date, row above],1)
End Date = IFERROR(WEEKDAY([Start Date],1),0)

## Test - API ViaCEP
ID | Feature | Description | Scenario | Script | Tipo de Teste | Status | QA | Evidence
CT001 | Consulta de CEP na API ViaCEP | Como usuário da API ViaCEP Quero consultar um CEP válido Para receber os dados completos de endereço | Consulta de CEP válido | Given que eu tenho um CEP válido "01001000" When eu envio uma requisição GET para "https://viacep.com.br/ws/01001000/json" Then a resposta deve ter status code 200 And o campo "cep" deve ser "01001-000" And o campo "logradouro" deve ser "Praça da Sé" And o campo "complemento" deve ser "lado ímpar" And o campo "unidade" deve ser "" And o campo "bairro" deve ser "Sé" And o campo "localidade" deve ser "São Paulo" And o campo "uf" deve ser "SP" And o campo "estado" deve ser "São Paulo" And o campo "regiao" deve ser "Sudeste" And o campo "ibge" deve ser "3550308" And o campo "gia" deve ser "1004" And o campo "ddd" deve ser "11" And o campo "siafi" deve ser "7107" | Positivo | Passed | Patricia Borges | https://github.com/patriciaborgess/APICEP/blob/main/CT001%20-%20Consulta%20de%20CEP%20v%C3%A1lido.pdf
CT002 | Consulta de CEP na API ViaCEP | Como usuário da API ViaCEP Quero consultar um CEP válido com hífen Para receber os dados completos de endereço | Consulta de CEP válido com hífen | Given que eu tenho um CEP válido "01001-000" When eu envio uma requisição GET para "https://viacep.com.br/ws/01001-000/json" Then a resposta deve ter status code 200 And o campo "cep" deve ser "01001-000" And o campo "logradouro" deve ser "Praça da Sé" And o campo "complemento" deve ser "lado ímpar" And o campo "unidade" deve ser "" And o campo "bairro" deve ser "Sé" And o campo "localidade" deve ser "São Paulo" And o campo "uf" deve ser "SP" And o campo "estado" deve ser "São Paulo" And o campo "regiao" deve ser "Sudeste" And o campo "ibge" deve ser "3550308" And o campo "gia" deve ser "1004" And o campo "ddd" deve ser "11" And o campo "siafi" deve ser "7107" | Positivo | Passed | Patricia Borges | https://github.com/patriciaborgess/APICEP/blob/main/CT002%20-%20Consulta%20de%20CEP%20v%C3%A1lido%20com%20h%C3%ADfen.pdf
CT003 | Consulta de CEP na API ViaCEP | Como usuário da API ViaCEP Quero consultar um CEP válido mas inexistente Para receber uma resposta indicando erro | Consulta de CEP inexistente | Given que eu tenho um CEP válido "99999999" When eu envio uma requisição GET para "https://viacep.com.br/ws/99999999/json" Then a resposta deve ter status code 200 And o campo "erro" deve ser true | Alternativo | Passed | Patricia Borges | https://github.com/patriciaborgess/APICEP/blob/main/CT003%20-%20Consulta%20de%20CEP%20inexistente.pdf
CT004 | Consulta de CEP na API ViaCEP | Como usuário da API ViaCEP Quero consultar um CEP em formato inválido (9 dígitos) Para receber uma resposta de erro de requisição | Consulta de CEP com formato inválido de 9 dígitos | Given que eu tenho um CEP inválido "950100100" When eu envio uma requisição GET para "https://viacep.com.br/ws/950100100/json" Then a resposta deve ter status code 400 And a mensagem de erro deve indicar "Bad Request" | Negativo | Passed | Patricia Borges | https://github.com/patriciaborgess/APICEP/blob/main/CT004%20-%20Consulta%20de%20CEP%20com%20formato%20inv%C3%A1lido%20de%209%20d%C3%ADgitos.pdf
CT005 | Consulta de CEP na API ViaCEP | Como usuário da API ViaCEP Quero consultar um CEP em formato inválido (alfanumérico) Para receber uma resposta de erro de requisição | Consulta de CEP com letras no formato | Given que eu tenho um CEP inválido "95010A10" When eu envio uma requisição GET para "https://viacep.com.br/ws/95010A10/json" Then a resposta deve ter status code 400 And a mensagem de erro deve indicar "Bad Request" | Negativo | Passed | Patricia Borges | https://github.com/patriciaborgess/APICEP/blob/main/CT005%20-%20Consulta%20de%20CEP%20com%20letras%20no%20formato.pdf
CT006 | Consulta de CEP na API ViaCEP | Como usuário da API ViaCEP Quero consultar um CEP em formato inválido (com espaço) Para receber uma resposta de erro de requisição | Consulta de CEP com espaço no formato | Given que eu tenho um CEP inválido "95010 10" When eu envio uma requisição GET para "https://viacep.com.br/ws/95010 10/json" Then a resposta deve ter status code 400 And a mensagem de erro deve indicar "Bad Request" | Negativo | Passed | Patricia Borges | https://github.com/patriciaborgess/APICEP/blob/main/CT006%20-%20Consulta%20de%20CEP%20com%20espa%C3%A7o%20no%20formato.pdf
CT007 | Consulta de CEP na API ViaCEP | Como usuário da API ViaCEP Quero consultar um CEP em formato inválido (7 dígitos) Para receber uma resposta de erro de requisição | Consulta de CEP com formato inválido de 7 dígitos | Given que eu tenho um CEP inválido "9501001" When eu envio uma requisição GET para "https://viacep.com.br/ws/9501001/json" Then a resposta deve ter status code 400 And a mensagem de erro deve indicar "Bad Request" | Negativo | Passed | Patricia Borges | https://github.com/patriciaborgess/APICEP/blob/main/CT007%20-%20Consulta%20de%20CEP%20com%20formato%20inv%C3%A1lido%20de%207%20d%C3%ADgitos.pdf